## Slide 1
● 착수보고서 · Week 2
CaloMate
사진 한 장, 15초, 그램 없이 완성하는
한식 중심 칼로리 트래커
사진 인식
배식량 보정
체중 목표 추적
운동 추천
작성일 2026-08-30 · 작성자 PM · AP-Framework V0.43

## Slide 2
01
프로젝트 개요
CaloMate는 사진 한 장으로 식사를 기록하는 PWA 칼로리 트래커다. 음식을 촬영하면 LLM 비전 API가 음식 종류와 구성을 자동 인식하고, 배식량은 그램 환산이 아니라 "1그릇, 1접시, 1인분"처럼 사람이 실제로 말하는 단위로 보정한다. 체중 목표는 증량·감량·유지를 동등한 우선순위로 지원한다.
핵심 UX 목표
한 끼 기록을 15초 이내에 완료
시장 환경 업데이트 (2026-08-30)
MyFitnessPal이 Cal AI 인수로 사진 인식 기능을 이미 탑재했고, Welling이 직접 경쟁자로 부상. CaloMate의 차별점은 한식 인식 정확도 · 그램 미노출 UX · 15초 기록 · 증량 전용 설계에 있다.
사진 기반 인식
촬영 → LLM 비전 API → 음식·칼로리·영양성분 추정
사람 언어 보정
그램 대신 1그릇 · 1접시 · 1인분 단위 UI
체중 목표 추적
증량·감량·유지, 칼로리 밸런스·체중 추이 시각화
맞춤 운동 추천
섭취·소모 칼로리와 목표 기반 추천

## Slide 3
02
프로젝트 목표
사진 기반 MVP 출시
→
목표 대비 칼로리 밸런스
→
재방문율 확보
단기 목표
사진 기반 식사 기록 MVP 출시
(핵심 기능 1~2)
한 끼 기록 소요 시간
15초 이내
음식 인식 상위1 정답률
80% 이상
중기 목표
체중 목표 추적 + 운동 추천까지 포함한
풀 사이클 제공, 재방문율 확보
칼로리 밸런스 대시보드
사용률
재방문 지표
7일/30일 리텐션

## Slide 4
03
프로젝트 범위
✓ 범위 내 (In Scope)
✓
사진 기반 식사 인식 (카메라 촬영 → LLM 비전 API → 음식/칼로리/영양성분 추정)
✓
사람 언어 기반 배식량 보정 UI (1그릇/1접시/1인분 등)
✓
체중 목표 설정 및 추적 (증량/감량/유지, 칼로리 밸런스·체중 추이 시각화)
✓
맞춤 운동 추천 (섭취/소모 칼로리와 목표 기반)
✓
기록 히스토리 및 일/주 단위 대시보드
✓
PWA 형태 배포 (모바일 우선 반응형)
✕ 범위 외 (Out of Scope)
✕
네이티브 iOS/Android 앱 (PWA로 대체)
✕
웨어러블 기기 연동 (Apple Health, Google Fit 등) — 향후 확장 검토
✕
소셜 기능 (친구 추가, 랭킹, 커뮤니티)
✕
영양사/트레이너 등 전문가 매칭·상담 기능
✕
결제/구독 과금 모델 (가격 정책 미정)

## Slide 5
04
추진 일정
AP-Framework 5주 표준 사이클 (Document Chaining 17단계)
✓
완료
초기화 · W1
프로젝트 셋업, PRD 작성, 통합자료실 구성
PRD.md
●
착수보고서.md · WBS.md
진행중
관리 · W2
착수보고서, WBS 수립
예정
기획 · W3
마켓리서치 ~ 화면설계서
02.기획문서/ 전체
03.구현문서/ + src/
예정
구현 · W4
인프라·시스템·DB·디자인 + 프론트/백엔드 코드
예정
검수 · W5
테스트, CI/CD, 완료보고서
04.검수문서/ + tests/

## Slide 6
05
팀 구성
P
PM
인원 미정
프로젝트 총괄, 산출물 관리,
PRD/기획 문서
기
기획자
인원 미정
서비스기획, 요구사항정의,
화면설계
디
디자이너
인원 미정
UI/UX,
디자인 스타일가이드
개
개발자
인원 미정
프론트엔드(Next.js), 백엔드(Express.js),
LLM 비전 API 연동
PRD.md의 "팀 규모" 항목이 아직 미기입 상태입니다. 확정되는 대로 착수보고서와 PRD.md를 함께 업데이트하세요.

## Slide 7
06
리스크 관리
우선 대응 영역
저
중
고
고
중
저
발생 확률 →
1
3
2
4
5
1
LLM 한식/가정식 인식 정확도 미달 초기 프로토타입에서 실측 검증, 벤더 교체 가능한 인터페이스 추상화
3
"15초 기록" 목표 미달 초기 사용성 테스트 실측, 업로드~인식 응답 3초 이내 성능 튜닝
2
경쟁 앱 기능 수렴으로 차별점 희석 한식 정확도·그램 미노출·15초·증량 전용 포지셔닝, 분기별 재점검
4
팀 규모/예산 미확정으로 일정 지연 PRD.md 팀 규모·기간·예산 조속 확정
5
NotebookLM CLI 자동화 불가 통합자료실 README 수동 업로드 절차로 대체

## Slide 8
07
커뮤니케이션 계획
활동
빈도 / 참석자
채널
주간보고
주 1회 · 전체 팀
01.관리문서/주간보고서.md + Slack
산출물 리뷰
각 Phase Gate 완료 시 · PM + 담당자
Slack, GitHub PR
이슈/버그 트래킹
상시 · 개발팀
GitHub Issues (n8n Slack 알림 연동)
중간 점검
W3~W4 · 전체 팀
중간보고서.md